## Overview
|  | PROJECT |  | Xây dựng WEBSITE BÁN SÁCH
|  | RESOURCE |  | 3 NGƯỜI | A,B,C
|  | TIME |  | 2 THÁNG
PM/TL
Mô tả yêu cầu |  | Requirement
Hệ thống website dùng để bán sách với hình thức online với các yêu cầu
Chủ shop: nhập cách oại sách từ các nhà xuất bản được phân loai sách và có đơn già riêng từng loai sách
Sau đó sách sẽ được dán nhãn và tính giá bán= giá mua +3% thuế. Số thuế được do nhà cung cấp sách và chủ cửa hàng điều chỉnh không quá 10%
Khách hàng có thể truy cập trang web có thể xem thông tin từng loai sách ( gia tiền, ngày xuất bản, tác gia)
Hệ thống có 3 oại người dùng:
Chủ shop: chủ cửa hàng xem và quản lý tất cả quyền trong đó có báo cáo xuất nhập tồn kho và doanh số
Nhân viên:Chỉ nhập xuất kho quản lý theo dỏi đơn hàng
khách hàng :truy cập và tham khảo giá bán cho vào giỏ hàng và nhập địa chỉ thanh toán
| Yêu cầu | Thực hiện plan cho project này
| Mô tả Specification |  | Hệ thống website gồm 2 mudule
1: Admin: Dùng cho cửa hàng: chủ quản lí và nhân viên
Đăng nhập
Quản lý user: quyền user,đăng ký user, quyền hạn, đổi mật khẩu
Quản lý sản phẩm: hình ảnh sản phẩm các thồn tin liên quan đến sản phẩm ---> thêm xóa sửa, nhà xuất bản, và số thuế
Quản lý nhà cung cấp sách: thêm xóa sửa các thông tin của nhà cung cấp
Quản lý xuất và nhập cách loại sách của nhà cung cấp và khach hàng
Quản lý bán hàng: nhập giá bán
2:Trang web bán hàng
thiết kế giao diện trang chủ dựa theo ý kiến của chủ cửa hàng or nhân viên đưa ra option để cho chủ cửa hàng lựa chọn
Hiện thị từng loai sách giá chi tiết của sách
Quản lý giỏ hàng: thêm sửa hủy giỏ hàng
hiện thị địa chỉ thông tin liên hệ của shop
Đăng Ký/Đăng nhập

## WBS
ư |  | Prpject | Xây dựng WEBSITE BÁN SÁCH
|  | RESOURCE | 3 người | A,B,C
|  | TIME | 21 days
|  | Nhóm trưởng | A
|  | Start | 20/4/2020
ID | Task Group | Task | Dependence | Assign | Duration | From | To | % completed | Note
1. |  | Requirement
1.1 | Project Management | Gặp khách hàng lấy yêu cầu |  |  | 3h | 20/4/2020 | 20/4/2020 |  | Ghi chú 544
1.2 | Project Management | Hop với team để triển khai | 1.1 | A | 2h | 20/4/2020 | 20/4/2020
1.3 | Project Management | Viết Spec | 1.2
1.3.1 |  | module Admin |  | B | 4h | 20/4/2020 | 20/4/2020 |  | Ghi chú 1
1.3.2 |  | module Bán hàng |  | C | 4h | 21/4/2020 | 21/4/2020
1.4 | Project Management | Meeting Review+ integrate Spec | 1.3 | Team | 3h | 21/4/2020 | 21/4/2020
1.5 | Project Management | Approve Spec | 1.4 | Khach | 0h | 22/4/2020 | 22/4/2020
1.6 | Project Management | Viết plan | 1.5 |  | 8h | 22/4/2020 | 23/4/2020
2. |  | Thiết kế
2.1 | Project Implementation | Admin
2.1.1 |  | Quản lý user (DB + UI) | 2.1 | A | 2h | 23/4/2020 | 23/4/2020
2.1.2 |  | Đăng nhập (DB + UI) | 2.2 | A | 2h | 23/4/2020 | 23/4/2020
2.1.3 |  | Quản lý sản phẩm (DB+ UI) | 2.3 | A | 2h | 24/4/2020 | 24/4/2020
Sản phẩm, nhà cung cấp, hệ số
2.1.4 |  | Quản lý xuất nhập kho (DB+UI) | 2.4 | B | 2h | 24/4/2020 | 24/4/2020
2.1.5 |  | Quản lý đơn hàng bán (DB+UI) | 2.5 | B | 2h | 24/4/2020 | 24/4/2020
2.1.6 |  | Các báo cáo liên quan | 2.6 | B | 1h | 24/4/2020 | 24/4/2020
2.1.7 | Project Management | Review + chỉnh sửa | 2.1->2.6 | Team | 4h | 25/4/2020 | 25/4/2020
2.2 | Project Implementation | Bán hàng
|  | Pape chủ: thông tin + sản phẩm | 3.1 | A | 2H | 26/4/2020 | 26/4/2020
|  | Chi tiết sản phẩn | 3.1 | B | 2H | 26/4/2020 | 26/4/2020
|  | Quản lý giỏ hàng | 3.1 | C | 2H | 26/4/2020 | 26/4/2020
|  | Dơn đặt hàng | 3.2 | Team | 3H | 26/4/2020 | 26/4/2020
|  | Hop team integgrate + review | 3.3 | Team | 3H | 26/4/2020 | 26/4/2020
| CM Management | Chuẩn bị môi trường: server | 3.4 | A | 2h | 27/4/2020 | 27/4/2020
| Training | Trainning về kỹ thuật: Crystal report | 3.5 | B | 2h | 27/4/2020 | 27/4/2020
| Training | Tranning về cách lập lịch biểu | 3.6 | C | 2h | 27/4/2020 | 27/4/2020
Implementation (code0
|  | Tạo DB | 4.1 | B | 4h | 28/4/2020 | 28/4/2020
|  | Admin | 4.1.2 | B | 4h | 28/4/2020 | 28/4/2020
|  | Quản lý user (thêm, sửa, xóa) + fix bug | 4.1.3 | B | 4h | 29/4/2020 | 29/4/2020
|  | Thêm | 4.1.4 | C | 4h | 29/4/2020 | 29/4/2020
|  | Sửa, xóa | 4.1.5 | C | 4h | 30/4/2020 | 30/4/2020
|  | Kiểm tra | 4.1.6 | C | 4h | 30/4/2020 | 30/4/2020
|  | Đăng nhập, đổi pass | 4.1.7 | A | 4h | 31/4/2020 | 31/4/2020
|  | Review + test | 4.1.8 | Team | 4h | 31/4/2020 | 31/4/2020
|  | Quản llý sản phẩm | 4.1.9 | Team | 4h | 3 tháng 5 | 3 tháng 5
|  | Thêm, sửa xóa | 4.1.10 | Team | 4h | 3 tháng 5 | 3 tháng 5
|  | Quản lý nhà cung cấp | 4.1.11 | Team | 4h | 4 tháng 5 | 4 tháng 5
User
|  | Testing |  | Team | 7day | 5 tháng 5 | 12 tháng 5

## WBS_Spec
Task Group | Task | Assign | From | To | % completed | Note
| Admin | Group(A, B,C) | 23/4/2020 | 26/4/2020
| Quản lý user (DB + UI) | A | 23/4/2020 | 23/4/2020
| Đăng nhập (DB + UI) | A | 23/4/2020 | 23/4/2020
| Quản lý sản phẩm (DB+ UI) | A | 24/4/2020 | 24/4/2020
Sản phẩm (mã, hìh, thông tin)
| Sản phẩm, nhà cung cấp, hệ số | B | 24/4/2020 | 24/4/2020
| Quản lý xuất nhập kho (DB+UI) | B | 24/4/2020 | 24/4/2020
| Quản lý đơn hàng bán (DB+UI) | B | 24/4/2020 | 24/4/2020
| Các báo cáo liên quan | Team | 25/4/2020 | 25/4/2020
| Review + chỉnh sửa | Team | 25/4/2020 | 25/4/2020
Bán hàng
| Pape chủ: thông tin + sản phẩm | A | 26/4/2020 | 26/4/2020
| Chi tiết sản phẩn | B | 26/4/2020 | 26/4/2020
| Quản lý giỏ hàng | C | 26/4/2020 | 26/4/2020
| Dơn đặt hàng | Team | 26/4/2020 | 26/4/2020
| Hop team integgrate + review | Team | 26/4/2020 | 26/4/2020

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Thiếu | Thiếu chức năng | People | C2 - Scope & requirement | 1 | 25% | 0.25 | Minimize Affects | Đọc kỹ + review công việc trước khi làm
2 | thiếu kiến thức | chưa biết về mô hình MVC | Technology | C3 - Execution | 3 | 50% | 1.5 | Training | Cho đi học về MVC
3 | estimate sai | Không có kiến thức về estimate | Estimation | C3 - Execution | 2 | 25% | 0.5 | Training | Hỏi chuyên gia
4 | [6 empty] | 0 |  | TL hỗ trợ
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member | Note
C1 - Customers & Users | 1 | 0% | Project Management | Technology | Avoid Risk | A | Ghi chú 1
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | B | Ghi chú 2
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | C | Ghi chú 3
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool | Training | Team | Ghi chú 4
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement |  | Team | Ghi chú 5
|  |  |  | Estimation |  | A
Group(A, B,C)
Team